## Plan1
	Duração	Início	Término
BrOpenMaps	25 dias	05/10/2009	29/10/2009
Iniciação
Definição da equipe	1 dia	05/10/2009	05/10/2009
Definição do nome do projeto	1 dia	06/10/2009	06/10/2009
Planejamento
Divisão de tarefas	2 dias	07/10/2009	08/10/2009
Escolha de tecnologias	2 dias	09/10/2009	10/10/2009
Desenvolvimento
Requisitos
Levantamento dos Requisitos	3 dias	11/10/2009	13/10/2009
Especificação dos Requisitos	3 dias	11/10/2009	13/10/2009
Apuração dos Requisitos	3 dias	11/10/2009	13/10/2009
Análise
Criação dos casos de uso	5 dias	14/10/2009	18/10/2009
Criação dos diagramas de Atividades	5 dias	19/10/2009	23/10/2009
Documentos
Criação do documento de casos de uso	2 dias	24/10/2009	25/10/2009
Criação do documento de requisitos	2 dias	26/10/2009	27/10/2009
Criação da apresentação do projeto	2 dias	28/10/2009	29/10/2009